|  |
| --- |
| «Утверждаю»  |
| председатель комиссии по проведению СОУТ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (подпись, фамилия, инициалы) |
| «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |

**График проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состав работы | Ответственные за проведение | Продолжительность |
| 1. Утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. | Комиссия (п.5 ст.9 426-ФЗ) | до 5-ти дней |
| 2. Идентификация или определение потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.  | Эксперт организации, проводящей СОУТ (п.2 ст.10 426-ФЗ) | до 3-х дней |
| 3. Утверждение результатов идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и принятие решения о проведении исследований и измерений идентифицированных на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов. | Комиссия (п.2,5 ст.10 426-ФЗ) | до 3-х дней |
| 4. Исследования (испытания) и измерения идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. | Организация, проводящая СОУТ (п.1,3 ст.12 426-ФЗ) | В соответствии с сроками договора |
| 5. Оформление протоколов проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов. Составление карт специальной оценки условий труда, отчета о специальной оценке условий труда. | Организация, проводящая СОУТ (п.6 ст.12 426-ФЗ) | В соответствии с сроками договора |
| 6. Обсуждение, внесение уточнений, подписание и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда.  | Комиссия (п.2 ст.15 426-ФЗ) | Не более 20 рабочих дней |
| 7. Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись. Размещение на официальном сайте (при его наличии) в сети Интернет сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. | Комиссия (п.5 ст.12 426-ФЗ) | в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. |

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО, подпись

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО, подпись